## 담당자목록
대분류 | 세분류 | 권한 | 화면ID | 담당자 | 난이도 | 담당자 vue cdn | 난이도 | 담당자 vue npm
인사/급여 | 인사관리 | 회계총무 | empManagement | 한지훈 | 최상 | 한지훈 | 상 | 이유나
| 승진내역관리 | 회계총무,임원 | empPromotion | 김지은 | 중하 | 이유나 | 하 | 유승연
| 근태관리 | 회계총무,임원 | TAApprove | 박재규 | 하 | 유승연 | 하 | 함형란
| 근태신청/조회 | 회계총무,임원,영업 | TAApply | 이은석 | 하 | 유승연 | 하 | 함형란
| 급여관리 | 회계, 총무 | payAccMng | 주성호 | 중상 | 한지훈 | 중 | 이은석
| 급여조회 | 회계총무,임원,영업 | empPayAcc | 이현석 | 하 | 함형란 | 하 | 한지훈
회계 | 계정과목관리 | 회계, 총무 | AccTitle | 김지은 | 중하 | 함형란 | 하 | 이은석
| 지출결의서 | 회계총무,임원,영업 | bmDv | 이현석 | 상 | 이유나 | 상 | 한지훈
| 회계전표 조회 | 회계, 총무, 임원 | AccountSlip | 김정민 | 중 | 함형란 | 하 | 한지훈
매출 | 일별매출현황 | 회계 총무, 임원 | ddRevenue | 한지훈 | 최상 | 이유나 | 상 | 이은석
| 월별매출현황 | 회계 총무, 임원 | mmRevenu | 이유나 | 최상 | 유승연 | 상 | 유승연
| 년별매출현황 | 회계 총무, 임원 | yyRevenue | 주성호/김정민 | 최상 | 이은석 | 상 | 함형란
영업 | 영업계획 | 영업 | empSalePlan | 박재규 | 중하 | 이은석 | 하 | 이유나
| 영업실적조회 | 영업,입원 | bmSalePlan | 이현석 | 하 | 이은석 | 하 | 유승연
| 거래처 관리 | 영업, 임원 | BizPartner | 유민정 | 하 | 유승연 | 중 | 함형란
| 수주관리 | 영업,총무 | OEManagement | 김정민 | 중상 | 한지훈 | 중 | 이유나
| 견적서 작성 및 조회 | 영업 | estManagement | 주성호 | 중하 | 한지훈 | 중 | 한지훈
운영관리 | 공지사항 | 회계총무,임원,영업 | Notice | 이은석 |  | 이은석 | 상 | 함형란
| 제품관리 | 임원 | Product | 김정민 | 상 | 이은석 | 중 | 유승연
| 부서관리 | 회계총무 | deptManagement | 이유나 | 하 | 함형란 | 하 | 이은석
| 제품대분류관리 | 관리자 | productCode | 이은석 | 하 | 이유나 | 하 | 이유나
| 공통코드관리 | 관리자 |  |  |  | 함형란

## 구현일정
CDN 방식
| PJT구현1일차 | PJT구현2일차 | PJT구현3일차 | PJT구현4일차 | PJT구현5일차 | PJT구현6일차
| 6월 1일(목) | 6월 2일(금) | 6월 5일(월) | 6월 7일(수) | 6월 8일(목) | 6월 9일(금)
한지훈(PM)
계획 | 견적서 작성 및 조회 | 견적서 작성 | 수주관리 | 급여관리/인사관리 | 인사관리 | 인사관리
진행률 | 70% | 견적서 100% | 100% | 급여관리 100% / 인사관리 10% | 30%
비고 | CDN 방식 PJT구현1일차: 목록조회 및 상세조회 완료
이은석
계획 | 영업실적조회 | 영업실적조회 | 영업계획 | 제품관리 | 년별매출현황 | 공지사항
진행률 | 30% | 100% | 100% | 100% | 100%
비고
이유나
계획 | 제품대분류 관리 | 승진내역관리 | 승진내역관리 | 승진내역관리/지출결의서 | 지출결의서/일별매출 | 지출결의서/일별매출
진행률 | 100% | 70% | - | 95% / 70% | 70% / 50% | 90% / 70%
비고 | 페이지 이동시 검색되는 것 수정완료 | 신규 등록 완료 | 결석 | 승진 조건확인
유승연
계획 | 근태신청/조회 | 근태신청/조회 | 근태관리 | 거래처관리 | 월별매출현황 | 월별매출현황
진행률 | 35% | 100% | 100% | 100% | 70% | 89%
비고 | CDN 방식 PJT구현1일차: 첫 화면 조회 (일부)
함형란
계획 | controller jsp 연동/급여조회 | 부서관리 | 계정과목관리 | 회계전표조회 | 회계전표조회/부서관리 | v-html comma
진행률 | 100% | 100% | 100% | 100% | 회계전표조회 100%/계정과목관리100%/부서관리 100% | 급여조회 콤마 100%/회계전표 콤마 100%
비고 | CDN 방식 PJT구현6일차: 공통코드개발 해보기(화면출력 완료)